## Итог ревью
РЕВЬЮ ИТОГОВОГО ФАЙЛА — SPEC_IOS_TH_ITOGOVIY_FILE2.xlsx
Проверка без правок. Исходные файлы не изменялись.
ЧТО ЗА ФАЙЛ
Лист «Спецификация» | 3875 позиций в 21 разделе; итог 1 448 528 218 руб. (формула I4339 = SUM(I2:I4337), диапазон корректный)
Лист «НЕТ В СО (из ВОРов)» | 306 позиций, которых нет в СО; 295 формул тянут кол-во/цену/сумму с «Спецификации». Все 295 ссылок ведут в правильные строки. Итог 1 158 383 836 руб.
Лист «Сверка ТХ.2» | 287 строк сверки СО ↔ ВОР 02-01-11, только по разделу ТХ.2
Лист «Правки» | 2300 записей журнала изменений
СВЕРКА С ИСХОДНЫМ ВОРом
Сопоставлено позиций | 256 (по паре «№ ВОР» + «№ п/п» из примечания)
кол-во = строке ВОРа | 174
кол-во = сумме одноимённых строк | 81 — итоговый агрегирует несколько строк ВОРа в одну, это нормально
РАСХОЖДЕНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ | 1
РАСХОЖДЕНИЙ ПО ЦЕНЕ | 1
битых ссылок на ВОР | 0
ГЛАВНОЕ
1. Не проценено 58% строк | 2256 позиций из 3875 без цены. Худшие разделы: ТХ.4 (154 из 157), ИОС.5.3 автоматизация (234 из 241), ИОС.4.4 наружные теплосети (134 из 142), ИОС.5.1 связь (240 из 363).
2. 77% денег — в одном блоке | «МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВОРов ПО ДИСЦИПЛИНАМ» = 1 116 623 755 руб. из 191 строки. Это 77% всей суммы файла. Блок собран из ВОРов, а не из СО — проверять его надо в первую очередь.
3. Латиница внутри русских слов | 120 ячеек, 20 разных слов. Ломает поиск и фильтр — та же болезнь, что была с «Эдемом».
4. Поставщик «Торговая сеть Россия» | 979 строк размазаны по 8 написаниям. В фильтре это 8 разных поставщиков.
5. Хрупкие формулы в колонке ЦЕНА | 61 ячейка с ручной арифметикой вместо числа. Строка 87 — единственная в файле, где сумма ≠ кол-во × цена.
ЧЕГО НЕ ХВАТИЛО
PDF-спецификации ИОС | 18 файлов лежат на сетевом диске \\fs\share\... — у меня доступа туда нет. Сверку «итоговый ↔ ИОС» сделать не смог. Нужно прислать файлы.

## Документы и пути
НА КАКИЕ ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ССЫЛАЕТСЯ ИТОГОВЫЙ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПРИСЛАНО
Проверено по колонке «Примечание» листа «Спецификация»: 306 позиций содержат ссылку «(Файл: …)». Пути \\fs\share\… технически недоступны — сетевых монтирований нет, хост fs не резолвится, smb-клиента в системе нет.
Документ | Что это | Позиций ссылается | Написаний имени файла | Прислан? | Строки в «Спецификации»
АР.1 | Архитектурные решения | 99 | 9 | НЕТ — нужен | 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154 …
ПЗУ | Планировка земельного участка | 56 | 6 | НЕТ — нужен | 3, 16, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4261, 4262 …
ПОС | Проект организации строительства | 36 | 2 | НЕТ — нужен | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311 …
КР | Конструктивные решения | 29 | 4 | да | 4, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121 …
ИОС.2.1 | Водоснабжение | 25 | 2 | да | 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
ИОС.4.4 | Наружные сети теплоснабжения | 15 | 6 | да | 15, 1515, 1516, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333
ТХ.2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11 | 3 | НЕТ — нужен | 4229, 4230, 4231, 4233, 4234, 4235, 4236, 4334, 4335, 4336, 4337
ИОС.3.1 | Канализация | 9 | 2 | да | 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
ИОС.4.2 | Вентиляция и кондиционирование | 6 | 1 | да | 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231
ИОС.5.1 | Сети связи | 6 | 1 | да | 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899
ПБ2 | Пожарная сигнализация | 3 | 2 | да | 2487, 2488, 2489
ТХ.3 | Технология (часть 3) | 3 | 1 | НЕТ — нужен | 4090, 4091, 4092
АК.1 | Архитектурные конструкции | 3 | 1 | НЕТ — нужен | 4143, 4144, 4145
ИОС.1.5 | Внешние сети электроснабжения | 1 | 1 | да | 5
ИОС.1.4 | Наружное электроосвещение | 1 | 1 | да | 17
ИОС.3.2 | Дренаж | 1 | 1 | да | 439
ИОС.4.3 | ИТП | 1 | 1 | да | 558
HCOM | не расшифровывается — код битый | 1 | 1 | НЕТ — нужен | 1514
ИТОГО позиций со ссылкой на файл
ОДИН ДОКУМЕНТ — РАЗНЫЕ ИМЕНА ФАЙЛА В ПРИМЕЧАНИЯХ
Документ | Как записано имя файла | Позиций
ПЗУ | 03- 01 07.21П-ПЗУ .pdf | 2
ПЗУ | 03- 01_07.21П-ПЗУ .pdf | 19
ПЗУ | 03-01/07.21П-ПЗУ .pdf | 7
ПЗУ | 03-01_07.21П- ПЗУ.pdf | 2
ПЗУ | 03-01_07.21П-ПЗУ .pdf | 25
ПЗУ | 03-01_07.21П-ПЗУ.pdf | 1
КР | 03- 01_07.21П-КР.pdf | 11
КР | 03-01/07.21П-КР.pdf | 1
КР | 03-01_07.21П-КР.pdf | 8
КР | Раздел_03- 0107.21П-КР!.pdf | 9
ПОС | 03-01/07.21П-ПОС.pdf | 15
ПОС | 03-01_07.21П-ПОС.pdf | 21
ИОС.4.4 | 03- 01 07.21П-ИОС4.4.pdf | 2
ИОС.4.4 | 03- 01_07.21П-ИОС4.4.pdf | 8
ИОС.4.4 | 03-01/07.21П-ИОС4.4.pdf | 2
ИОС.4.4 | 03-01_07.21П- ИОС4.4.pdf | 1
ИОС.4.4 | 03-01_07.21П-ИОС4.4.pdf | 1
ИОС.4.4 | 03-01_07.21П-ИОС4.4.р# | 1
ИОС.2.1 | 03- 01 07.21П-ИОС.2.pdf стр.: 1 2 3 4 5 6 | 14
ИОС.2.1 | 03- 01_07.21П-ИОС.2.pdf стр.: 1 2 3 4 5 6 | 11
ИОС.3.1 | 03-01/07.21П-ИОС3.1.pdf | 3
ИОС.3.1 | 03-01_07.21П-ИОС3.1.pdf | 6
ПБ2 | 03-01_07.21П-nb2.pdf | 1
ПБ2 | 03-01_07.21П-ПБ2.pdf | 2
АР.1 | 03- 01 07.21П-АР.1.pdf | 5
АР.1 | 03- 01_07.21П-АР.1.pdf | 23
АР.1 | 03-01_07.21П- АР.1.pdf | 26
АР.1 | 03-01_07.21П- АР.1.pdf стр.: 14 | 16
АР.1 | 03-01_07.21П- АР.1.pdf стр.: 30 | 5
АР.1 | 03-01_07.21П- АР.1.pdf стр.: 31 | 10
АР.1 | 03-01_07.21П- АР.1.pdf стр.: 36 | 4
АР.1 | 03-01_07.21П- АР.1.pdf стр.: 41 | 9
АР.1 | 03-01_07.21П-АР.1.pdf | 1
ТХ.2 | 03-01_07.21П-ТХ.2.pdf | 2
ТХ.2 | 03-01_07.21П—ТХ.2.pdf | 1
ТХ.2 | Раздел_03-0107.21П ТХ.2!.pdf | 8

## Разделы и деньги
Раздел | Позиций | С ценой | БЕЗ цены | % без цены | Сумма, руб. с НДС | Доля суммы
ЛОГИСТИКА — ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ (наша, точка А → точка Б; из ВОРов) | 15 | 15 | 0 |  | 35451480.6
Электрооборудование 03-01/07.21П-ИОС-1.1.СО | 80 | 80 | 0 |  | 27700704.4314
Электрическое освещение 03-01/07.21П-ИОС-1.2.СО | 47 | 40 | 7 |  | 20598599.1544
Молниезащита и заземление 03-01/07.21П-ИОС-1.3.СО | 7 | 0 | 7 |  | 0
Наружное электроосвещение 03-01/07.21П-ИОС-1.4.СО | 43 | 25 | 18 |  | 16871182.15
Внешние сети электроснабжения от БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ 03-01/07.21П-ИОС-1.5.СО | 8 | 2 | 6 |  | 6463400
Водоснабжение 03-01/07.21П-ИОС-2.1.СО | 161 | 58 | 103 |  | 7911469.29
Часть 1. Канализация К1 (наружная) 03-01/07.21П-ИОС3.1.ГЧ.СО | 21 | 9 | 12 |  | 3371139
Часть 2. Дренаж 03-01/07.21П-ИОС3.2.СО | 5 | 1 | 4 |  | 157572
Часть 1. Отопление 03-01/07.21П-ИОС4.1.СО | 112 | 67 | 45 |  | 6546649
Часть 2. Вентиляция и кондиционирование 03-01/07.21П-ИОС.4.2.СО | 664 | 248 | 416 |  | 91124822.195
Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 03-01/07.21П-ИОС.4.3.СО | 117 | 63 | 54 |  | 18062395.34
Часть 4. Наружные сети теплоснабжения 03-01/07.21П-ИОС.4.4.СО | 142 | 8 | 134 |  | 68309.8
Часть 1. Сети связи (СКС, ЛВС, ТФ) 03-01/07.21П-ИОС.5.1.СО | 363 | 123 | 240 |  | 8744651.274
Часть 2. Комплексные системы безопасности 03-01/07.21П-ИОС.5.2.СО | 240 | 116 | 124 |  | 10234252.81
Часть 3. Автоматизация и диспетчеризация 03-01/07.21П-ИОС.5.3.СО | 241 | 7 | 234 |  | 2219910.4
ПБ2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ (03-01/07.21П-ПБ2.СО) | 66 | 27 | 39 |  | 2657505.46
ТХ.2. ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ (03-01/07.21П-ТХ.2.СО) | 1152 | 552 | 600 |  | 43492220
ТХ.4. ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ (03-01/07.21П-ТХ.4.СО) | 157 | 3 | 154 |  | 24396000
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВОРов ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ОТСУТСТВУЮЩИМ В СО (в спецификацию не входят целыми разделами) | 191 | 152 | 39 |  | 1116623754.7583
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВОРа (земляные работы, ПОС) — в спецификацию обычно не входят | 43 | 23 | 20 |  | 5832200.69
ИТОГО

## Расхождения с ВОР
РАСХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОГО С ИСХОДНЫМ СВОДНЫМ ВОРом
Строка итогового | № ВОР | № п/п | Наименование | Что не сходится | В итоговом | В ВОРе | Комментарий
2490 | 02-01-13 | 79 | Звонок | КОЛИЧЕСТВО | 9 | 50 | В ВОРе под №79 другая позиция: «Кабель парной скрутки К11Сш (A)-FIR IF 1х2х0,75». Ссылка на номер строки ВОРа неверная.
4241 | 07-01-02 | 15 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 | ЦЕНА | 108 | 300 | Количество сходится (22346.4). Цена в итоговом ниже ВОРа в 2.8 раза; сумма меняется на 4 290 509 руб.

## Опечатки
ЛАТИНИЦА ВНУТРИ РУССКИХ СЛОВ — ломает поиск и фильтр
Колонка | Как написано | Ячеек | Строки | Чем плохо
B | РN | 59 | 1153, 1236, 1245, 1248, 1250, 1251, 1252, 1253, 1256, 1260, 1264, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1277, 1280, 1282, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290 … | латинские «N» вперемешку с русскими «Р» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | Lп | 18 | 1237, 1238, 1239, 1240, 1258, 1259, 1275, 1276, 1297, 1298, 1299, 1317, 1318, 1327, 1336, 1337, 2226, 2227 | латинские «L» вперемешку с русскими «п» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
E | Rockwoоl | 7 | 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 | латинские «Rockwol» вперемешку с русскими «о» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | KWпарогенератор | 6 | 2792, 2823, 2854, 2885, 2916, 2947 | латинские «KW» вперемешку с русскими «парогенератор» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
A | ТT | 5 | 1237, 1258, 1275, 1297, 1317 | латинские «T» вперемешку с русскими «Т» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | Gвр | 4 | 1430, 1430, 1484, 1484 | латинские «G» вперемешку с русскими «вр» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
C | КA | 3 | 1955, 1968, 1997 | латинские «A» вперемешку с русскими «К» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | хFXS | 2 | 1557, 1606 | латинские «FXS» вперемешку с русскими «х» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | хRJ | 2 | 1557, 1606 | латинские «RJ» вперемешку с русскими «х» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
K | ТE | 2 | 2226, 2226 | латинские «E» вперемешку с русскими «Т» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
K | РE | 2 | 2228, 2228 | латинские «E» вперемешку с русскими «Р» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | xГб | 2 | 2317, 2320 | латинские «x» вперемешку с русскими «Гб» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
C | ВСХНd | 1 | 262 | латинские «d» вперемешку с русскими «ВСХН» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | хEthernet | 1 | 1571 | латинские «Ethernet» вперемешку с русскими «х» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | хRS | 1 | 1571 | латинские «RS» вперемешку с русскими «х» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | Sсhuko | 1 | 1693 | латинские «Shuko» вперемешку с русскими «с» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
C | Fт | 1 | 2222 | латинские «F» вперемешку с русскими «т» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | хGN | 1 | 3547 | латинские «GN» вперемешку с русскими «х» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
B | хh | 1 | 3560 | латинские «h» вперемешку с русскими «х» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
C | ЕG | 1 | 3922 | латинские «G» вперемешку с русскими «Е» — поиск по одному алфавиту эти строки не найдёт
ОДИН ПОСТАВЩИК — РАЗНЫЕ НАПИСАНИЯ
Колонка | Как написано | Ячеек | Строки | Чем плохо
E | Торговая сеть Россия | 897 | 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2507, 2509, 2512, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531 … | основное написание — к нему и сводить
E | Торговая сеть | 52 | 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 159, 2595, 2732, 3292, 3293, 3294, 3295 … | в фильтре по поставщику это отдельная позиция
E | Торгов ая сеть Россия | 13 | 2506, 2535, 2971, 2987, 3244, 3342, 3345, 3360, 3363, 3755, 3762, 3773, 3794 | в фильтре по поставщику это отдельная позиция
E | Россия Торговая сеть Россия | 12 | 2763, 2961, 2995, 3100, 3112, 3406, 3415, 3429, 3751, 3767, 3799, 3829 | в фильтре по поставщику это отдельная позиция
E | Торговая сеть России | 2 | 2564, 2576 | в фильтре по поставщику это отдельная позиция
E | Торговая сеть РОССИЯ | 1 | 3106 | в фильтре по поставщику это отдельная позиция
E | Россия Торговая сеть | 1 | 3393 | в фильтре по поставщику это отдельная позиция
E | Мебель» Торговая сеть Россия | 1 | 3674 | в фильтре по поставщику это отдельная позиция
E | ATEN / Aten | 7 |  | одно и то же, написано по-разному: «ATEN» ×4, «Aten» ×3
E | “DEKraft” / «DEKraft» | 9 |  | одно и то же, написано по-разному: «“DEKraft”» ×6, ««DEKraft»» ×3
E | DKC / “DKC” / «DKC» | 257 |  | одно и то же, написано по-разному: «DKC» ×253, «“DKC”» ×2, ««DKC»» ×2
E | IEK / “IEK” | 32 |  | одно и то же, написано по-разному: «IEK» ×18, «“IEK”» ×14
E | «K-flex» / K-Flex | 25 |  | одно и то же, написано по-разному: ««K-flex»» ×15, «K-Flex» ×10
E | «VTS» / “VTS” | 4 |  | одно и то же, написано по-разному: ««VTS»» ×3, «“VTS”» ×1
E | ИнСАТ / “ИНСАТ” | 4 |  | одно и то же, написано по-разному: «ИнСАТ» ×3, «“ИНСАТ”» ×1
E | К-FLEX / К-Flex | 5 |  | одно и то же, написано по-разному: «К-FLEX» ×3, «К-Flex» ×2
E | М/К / МК | 10 |  | одно и то же, написано по-разному: «М/К» ×7, «МК» ×3
E | ООО «Эдем- Мебель» / ООО «Эдем- мебель» | 17 |  | одно и то же, написано по-разному: «ООО «Эдем- Мебель»» ×15, «ООО «Эдем- мебель»» ×2
E | Росма / РОСМА / «Росма» | 21 |  | одно и то же, написано по-разному: «Росма» ×15, «РОСМА» ×5, ««Росма»» ×1
E | «Севкабель» / Севкабель | 3 |  | одно и то же, написано по-разному: ««Севкабель»» ×2, «Севкабель» ×1

## Формулы
РУЧНАЯ АРИФМЕТИКА ВМЕСТО ЧИСЕЛ — 61 ячейка (везде, кроме них, стоит нормальная =H*G)
Строка | Колонка | Формула | Значение | Позиция | Чем рискованно
87 | H |  | 1393.2464 | Шина дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) в состав | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
87 | I |  | 45977.1312 | Шина дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) в состав | ЦЕНА ссылается на СУММЫ строк ниже, а сумма этой строки вычитает их обратно. Единственное место в файле, где сумма ≠ кол-во × цена. Разобрать вручную.
779 | H |  | 169.0667 | Воздуховод гибкий Ø100 | цена получена делением общей суммы на количество. Если количество изменится — цена поедет.
780 | H |  | 185.4247 | Воздуховод гибкий Ø125 | цена получена делением общей суммы на количество. Если количество изменится — цена поедет.
781 | H |  | 250.9313 | Воздуховод гибкий Ø160 | цена получена делением общей суммы на количество. Если количество изменится — цена поедет.
782 | H |  | 339.7165 | Воздуховод гибкий Ø200 | цена получена делением общей суммы на количество. Если количество изменится — цена поедет.
783 | H |  | 611.2394 | Воздуховод гибкий Ø250 | цена получена делением общей суммы на количество. Если количество изменится — цена поедет.
1161 | H |  | 64261.94 | Блок наружный SAU24U3-A-WS | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1162 | H |  | 31724.83 | Блок внутренний SAC24C3-A с беспроводным пультом | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1166 | H |  | 36027.99 | Блок наружный SAU12L4-A-WS | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1167 | H |  | 15869.58 | Блок внутренний SAS12L4-A с беспроводным пультом | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1171 | H |  | 195438 | Блок внутренний SMZC24V3AI с беспроводным пультом и декорати | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1172 | H |  | 160681 | Блок внутренний SMZCC18V3AI с беспроводным пультом и декорат | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1173 | H |  | 147612 | Блок внутренний SMZCC16V3AI с беспроводным пультом и декорат | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1175 | H |  | 135377 | Блок внутренний SMZCC07V3AI с беспроводным пультом и декорат | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1176 | H |  | 160681 | Блок внутренний SMZCC18V3AI с беспроводным пультом и декорат | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1177 | H |  | 147612 | Блок внутренний SMZCC16V3AI с беспроводным пультом и декорат | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1180 | H |  | 141906 | Блок внутренний SMZCC12V3AI с беспроводным пультом и декорат | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1181 | H |  | 203531 | Блок внутренний SMZC30V3AI с беспроводным пультом и декорати | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1182 | H |  | 195438 | Блок внутренний SMZC24V3AI с беспроводным пультом и декорати | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1183 | H |  | 160681 | Блок внутренний SMZCC18V3AI с беспроводным пультом и декорат | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1184 | H |  | 147612 | Блок внутренний SMZCC16V3AI с беспроводным пультом и декорат | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1545 | H |  | 405754 | Ethernet-коммутатор MES3316F, 12 портов 1000Base-X(SFP), 4 к | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1546 | H |  | 127289 | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатац | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1550 | H |  | 84436 | Сервисный контракт на коммутационное оборудование Eltex MES, | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1551 | H |  | 168872 | Услуга по отправке оборудования на замену на следующий рабоч | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
1553 | H |  | 317733 | Ethernet-коммутатор MES2348B, 48 портов 10/100/1000 Base-T, | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1554 | H |  | 106716 | Сервисный контракт на коммутационное оборудование Eltex MES, | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1603 | H |  | 106716 | Сервисный контракт на коммутационное оборудование Eltex MES, | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1916 | H |  | 405754 | Ethernet-коммутатор MES3316F, 12 портов 1000Base-X(SFP), 4 к | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1917 | H |  | 127289 | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатац | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1920 | H |  | 742155 | Ethernet-коммутатор MES2348P, 48 портов 10/100/1000 Base-T ( | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1921 | H |  | 215541 | Сервисный контракт на коммутационное оборудование Eltex MES, | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1934 | H |  | 742155 | Ethernet-коммутатор MES2348P, 48 портов 10/100/1000 Base-T ( | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1935 | H |  | 215541 | Сервисный контракт на коммутационное оборудование Eltex MES, | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1952 | H |  | 84436 | Сервисный контракт на коммутационное оборудование Eltex MES, | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
1955 | H |  | 69000 | ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными аккумулятор | цена = число × 100 без пояснения. Похоже на курс валюты, зашитый в формулу: если это так, при смене курса цена устареет молча.
1968 | H |  | 102700 | ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными аккумулятор | цена = число × 100 без пояснения. Похоже на курс валюты, зашитый в формулу: если это так, при смене курса цена устареет молча.
1969 | H |  | 61500 | Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП СИПБ3КА.10-1 | цена = число × 100 без пояснения. Похоже на курс валюты, зашитый в формулу: если это так, при смене курса цена устареет молча.
1997 | H |  | 85100 | ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными аккумулятор | цена = число × 100 без пояснения. Похоже на курс валюты, зашитый в формулу: если это так, при смене курса цена устареет молча.
2317 | H |  | 401229 | iROBO-2000-40i5TRHN-G3 Промышленный компьютер 4U/19"/C236/In | цена = число × 100 без пояснения. Похоже на курс валюты, зашитый в формулу: если это так, при смене курса цена устареет молча.
2318 | H |  | 133717 | AMK808-17CBRU (AMK808-17CBRUS) 1U консоль для 19" стойки 17" | цена = число × 100 без пояснения. Похоже на курс валюты, зашитый в формулу: если это так, при смене курса цена устареет молча.
2320 | H |  | 209952 | iROBO-3000-00i6-G3 Компактный промышленный компьютер/C236/In | цена = число × 100 без пояснения. Похоже на курс валюты, зашитый в формулу: если это так, при смене курса цена устареет молча.
2979 | H |  | 14383.8 | Кресло медицинское винтовое Техсервис М101-01 с подлокотника | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3005 | H |  | 14383.8 | Кресло медицинское винтовое Техсервис М101-01 с подлокотника | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3012 | H |  | 17067.8 | Медицинский шкаф Hilfe МД 1 1650/SG Внешние размеры (В х Ш х | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3013 | H |  | 23533.8 | Медицинский шкаф Hilfe МД 2 1780/SG Внешние размеры (В х Ш х | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3016 | H |  | 62830 | Механические медицинские весы (встроенный ростомер) со шкало | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3029 | H |  | 20727.8 | Комплект пневматических травматологических шин и шейных воро | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3030 | H |  | 85387.8 | Укладка для оказания скорой медицинской помощи (общепрофильн | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3040 | H |  | 23533.8 | Медицинский шкаф Hilfe МД 2 1780/SG Внешние размеры (В х Ш х | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3049 | H |  | 23533.8 | Медицинский шкаф Hilfe МД 2 1780/SG Внешние размеры (В х Ш х | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3061 | H |  | 157380 | Станок ручной для заклепывания, расклепывания и выдавливания | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3066 | H |  | 14383.8 | Кресло винтовое Техсервис М101-01 с подлокотниками (черный, | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3127 | H |  | 14383.8 | Кресло медицинское винтовое Техсервис М101-01 с подлокотника | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3131 | H |  | 8405.8 | Ширма медицинская двухсекционная мобильная; 1430х1600(h) мм | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3132 | H |  | 17067.8 | Медицинский шкаф Hilfe МД 1 1650/SG Внешние размеры (В х Ш х | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3133 | H |  | 23533.8 | Медицинский шкаф Hilfe МД 2 1780/SG Внешние размеры (В х Ш х | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3137 | H |  | 62830 | Механические медицинские весы (встроенный ростомер) со шкало | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3149 | H |  | 20727.8 | Комплект пневматических травматологических шин и шейных воро | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
3150 | H |  | 85387.8 | Укладка для оказания скорой медицинской помощи (общепрофильн | формула-константа: считается как число, но выглядит как расчёт
4291 | H |  | 570100 | Навес теневой тип 5, Комплект со стенкой, скамейкой и урной | цена собрана сложением без расшифровки, из чего она состоит (доставка? монтаж?). Проверить и вынести составляющие в примечание.
4339 | I |  | 1448528218.3531 | ИТОГО, руб. с НДС: | итоговая сумма по листу, диапазон I2:I4337 — корректный, все данные внутри